## Sheet1
Herbodaya Project
S.No | Screens | Hours | Start Date | End Date | Status
1 | Signup | 16 | 2022-06-28 | 2022-06-29
2 | OTP | 16 | 2022-06-28 | 2022-06-29
3 | login | 16 | 2022-06-30 | 2022-07-01
4 | Herbodaya Home page v4 | 40 | 2022-06-30 | 2022-07-07
5 | Herbodaya Products page V5 | 16 | 2022-07-08 | 2022-07-11
6 | Herbodaya Products Seperate category V1 | 16 | 2022-07-12 | 2022-07-13
7 | Herbodaya Products Details page V4 | 48 | 2022-07-04 | 2022-07-11
8 | Herbodaya Add to cart | 16 | 2022-07-14 | 2022-07-15
9 | Herbodaya Shipping Information | 16 | 2022-07-12 | 2022-07-13
10 | Herbodaya Payment Methods | 16 | 2022-07-14 | 2022-07-15
11 | Herbodaya My Wishlist | 16 | 2022-07-18 | 2022-07-19
12 | HerbodayaBlogs v2 | 24 | 2022-07-18 | 2022-07-20
13 | HerbodayaBlogs Detail v2 | 24 | 2022-07-20 | 2022-07-22
14 | Herbodaya My Orders v2 | 16 | 2022-07-25 | 2022-07-26
15 | Herbodaya My Profile | 16 | 2022-07-21 | 2022-07-22
16 | Herbodaya About Us | 24 | 2022-07-25 | 2022-07-27
17 | Herbodaya Contact Us | 16 | 2022-07-27 | 2022-07-28
18 | Enquiry form | 2
19 | Product list page Filter | 3
20 | Product Category page Filter | 3 | 2022-07-28 | 2022-07-28
21 | Mega Menu V2 | 5
22 | Profile | 1
23 | Rating Popup | 1
24 | Orders list | 1 | 2022-07-29 | 2022-07-29
25 | Change Password popup | 2
26 | Brochure Form | 2
27 | Consult Doctor Form | 2
28 | Certificate | 2 | 2022-07-29 | 2022-07-29
| Completion Date | 376